## 总览
模块 | 类型 | 优先级 | 落地阶段 | 功能项数
一、订阅核心 | 新增 | P0 | M1 第一批 | 5
二、新会员试用 | 新增 | P0 | M1 第一批 | 2
三、精品内容机制 | 改造+新增 | P1 | M2 第二批 | 3
四、阅读体验 | 改造 | P2 | M3 第三批 | 1
五、数据埋点 | 新增 | P2 | M3 第三批 | 1
六、支付 | 新增(后置) | P3 | M4 第四批 | 1

## 功能清单
模块 | 编号 | 功能项 | 类型 | 优先级 | 落地阶段 | 描述 | 验收标准 | 依赖关系 | 红线/备注
一、订阅核心 | 1.1 | 订阅关系模型 | 新增 | P0 | M1 | 建立「用户×分类×周期」的订阅关系 | 能查询某用户订阅了哪些分类、什么周期、何时到期 | 无（基础）
一、订阅核心 | 1.2 | 订阅操作 | 新增 | P0 | M1 | 订阅/续订/取消/查询 四个API | 用户能订阅分类、到期续订、主动取消、查看订阅列表 | 依赖 1.1
一、订阅核心 | 1.3 | 周期管理 | 新增 | P0 | M1 | 1周/1月/1季/1年 四种周期 | 选不同周期，到期时间计算正确 | 依赖 1.1
一、订阅核心 | 1.4 | 到期自动回收 | 新增 | P0 | M1 | 定时扫描到期订阅，回收访问权 | 到期后无法再访问该分类 | 依赖 1.1 + 1.3 | 红线：回收≠自动扣费
一、订阅核心 | 1.5 | 订阅访问控制 | 新增 | P0 | M1 | 付费正文接口校验「是否订阅了该分类」 | 未订阅被拦截，已订阅正常访问 | 依赖 1.1
二、新会员试用 | 2.1 | 1周全开 | 新增 | P0 | M1 | VIP激活时自动开通全部分类的1周临时访问权 | 新VIP激活后1周内可访问所有付费分类 | 依赖 1.5 + 付费模块隔离(已有)
二、新会员试用 | 2.2 | 试用到期回收 | 新增 | P0 | M1 | 1周到期自动回收全部访问权 | 到期后付费分类全部不可访问 | 依赖 2.1 | 合规红线：回收必须彻底(成人内容)
三、精品内容机制 | 3.1 | 精品榜采集 | 改造 | P1 | M2 | 采集源从lastupdate改为完本/热门/推荐榜 | 采集内容以完本、高热度为主 | 无（爬虫侧独立改造）
三、精品内容机制 | 3.2 | 质量评分 | 新增 | P1 | M2 | 字数/完本/错别字/广告/章节完整的0-100负向过滤 | 低于阈值的内容不进分类 | 依赖 3.1
三、精品内容机制 | 3.3 | 分类归位 | 新增 | P1 | M2 | 源分类→业务分类映射归一化+多信号判定+低置信度人工复核 | 内容准确入分类，低置信度进人工复核 | 依赖 3.1 + 分类表(已有)
四、阅读体验 | 4.1 | 阅读历史API | 改造 | P2 | M3 | user_read_history表接API，进度迁到账户级 | 换设备能恢复阅读进度 | 无（独立）
五、数据埋点 | 5.1 | 核心埋点 | 新增 | P2 | M3 | 完读率/订阅转化/分类留存/阅读时长 | 能算出每个分类的完读率、订阅转化率 | 基建可先行；转化埋点依赖 1.x/3.x | 精品标准由读者数据接管的前提
六、支付 | 6.1 | 订阅支付 | 新增(后置) | P3 | M4 | 订阅收费的下单/支付/回调闭环 | 用户能为订阅付费 | 依赖 1.1 + 1.2 + 1.3 | 后置：模式验证后再接

## 落地计划
里程碑 | 编号 | 功能项 | 依赖/说明
M1 第一批·模式跑通 | 1.1 | 订阅关系模型 | 无（基础）
M1 第一批·模式跑通 | 1.2 | 订阅操作 | 依赖 1.1
M1 第一批·模式跑通 | 1.3 | 周期管理 | 依赖 1.1
M1 第一批·模式跑通 | 1.4 | 到期自动回收 | 依赖 1.1 + 1.3
M1 第一批·模式跑通 | 1.5 | 订阅访问控制 | 依赖 1.1
M1 第一批·模式跑通 | 2.1 | 1周全开 | 依赖 1.5 + 付费模块隔离(已有)
M1 第一批·模式跑通 | 2.2 | 试用到期回收 | 依赖 2.1
M2 第二批·内容命门 | 3.1 | 精品榜采集 | 无（爬虫侧独立改造）
M2 第二批·内容命门 | 3.2 | 质量评分 | 依赖 3.1
M2 第二批·内容命门 | 3.3 | 分类归位 | 依赖 3.1 + 分类表(已有)
M3 第三批·体验与数据 | 4.1 | 阅读历史API | 无（独立）
M3 第三批·体验与数据 | 5.1 | 核心埋点 | 埋点基建可先行；转化埋点依赖 1.x/3.x
M4 第四批·变现 | 6.1 | 订阅支付 | 依赖 1.1 + 1.2 + 1.3