## 总览
模块 | 类型 | 优先级 | 落地阶段 | 功能项数
一、订阅核心 | 新增 | P0 | M1 第一批 | 6
二、新会员试用 | 新增 | P0 | M1 第一批 | 2
三、快乐币体系 | 新增 | P0 | M1 第一批 | 3
四、订阅频道管理 | 新增 | P0 | M1 第一批 | 1
五、精品内容机制 | 改造+新增 | P1 | M2 第二批 | 3
六、阅读体验 | 改造 | P2 | M3 第三批 | 1
七、数据埋点 | 新增 | P2 | M3 第三批 | 1
八、支付 | 新增(后置) | P3 | M4 第四批 | 1

## 功能清单
模块 | 编号 | 功能项 | 类型 | 优先级 | 落地阶段 | 描述 | 验收标准 | 依赖关系 | 红线/备注
一、订阅核心 | 1.1 | 订阅关系模型 | 新增 | P0 | M1 | 建立「用户×分类×周期」的订阅关系 | 能查询某用户订阅了哪些分类、什么周期、何时到期 | 无（基础）
一、订阅核心 | 1.2 | 订阅操作 | 新增 | P0 | M1 | 订阅/续订/取消/查询；快乐币足够时一键订阅并扣币 | 用户能订阅、续订、取消、查看；余额足够可一键订阅扣币 | 依赖 1.1 + 3.1
一、订阅核心 | 1.3 | 周期管理 | 新增 | P0 | M1 | 1周/1月/1季/1年 四种周期 | 选不同周期，到期时间计算正确 | 依赖 1.1
一、订阅核心 | 1.4 | 到期自动回收 | 新增 | P0 | M1 | 定时扫描到期订阅，回收访问权 | 到期后无法再访问该分类 | 依赖 1.1 + 1.3 | 红线：回收≠自动扣费
一、订阅核心 | 1.5 | 订阅访问控制 | 新增 | P0 | M1 | 付费正文接口校验「是否订阅了该分类」 | 未订阅被拦截，已订阅正常访问 | 依赖 1.1
一、订阅核心 | 1.6 | 订阅频道tab入口 | 新增 | P0 | M1 | 底部tab新增「订阅频道」，三态展示 | 普通=暂无权限；新用户1周=全开；订阅用户=看已订阅 | 依赖 1.1 + 1.5 + 2.1 | 5个tab已达移动端上限
二、新会员试用 | 2.1 | 1周全开 | 新增 | P0 | M1 | VIP激活时自动开通全部分类的1周临时访问权 | 新VIP激活后1周内可访问所有付费分类 | 依赖 1.5
二、新会员试用 | 2.2 | 试用到期回收 | 新增 | P0 | M1 | 1周到期自动回收全部访问权 | 到期后付费分类全部不可访问 | 依赖 2.1 | 合规红线：回收必须彻底(成人内容)
三、快乐币体系 | 3.1 | 快乐币余额+流水 | 新增 | P0 | M1 | 快乐币余额表 + 流水表 | 能记录和查询余额及每笔变动 | 无（基础）
三、快乐币体系 | 3.2 | 后台充值(临时) | 新增 | P0 | M1 | 管理员后台给指定用户充快乐币并留痕 | 后台能给指定用户充值、记录原因和操作人 | 依赖 3.1 | 冷启动临时权宜：限邀请码赠送/活动补偿/内测发放
三、快乐币体系 | 3.3 | C端查币+充值履历 | 新增 | P0 | M1 | 我的页面查看快乐币余额 + 充值履历 | 用户能看到余额和每笔充值记录 | 依赖 3.1 + 3.2
四、订阅频道管理 | 4.1 | 订阅频道分类管理 | 新增 | P0 | M1 | 后台管理订阅频道的分类(增删改查) | 后台能增删改查订阅频道分类 | vip_category 已有基础
五、精品内容机制 | 5.1 | 精品榜采集 | 改造 | P1 | M2 | 采集源从lastupdate改为完本/热门/推荐榜 | 采集内容以完本、高热度为主 | 无（爬虫侧独立改造）
五、精品内容机制 | 5.2 | 质量评分 | 新增 | P1 | M2 | 字数/完本/错别字/广告/章节完整的0-100负向过滤 | 低于阈值的内容不进分类 | 依赖 5.1
五、精品内容机制 | 5.3 | 分类归位 | 新增 | P1 | M2 | 源分类→业务分类映射归一化+多信号判定+低置信度人工复核 | 内容准确入分类，低置信度进人工复核 | 依赖 5.1 + 分类表(已有)
六、阅读体验 | 6.1 | 阅读历史API | 改造 | P2 | M3 | user_read_history表接API，进度迁到账户级 | 换设备能恢复阅读进度 | 无（独立）
七、数据埋点 | 7.1 | 核心埋点 | 新增 | P2 | M3 | 完读率/订阅转化/分类留存/阅读时长 | 能算出每个分类的完读率、订阅转化率 | 基建可先行；转化埋点依赖 1.x/5.x | 精品标准由读者数据接管的前提
八、支付 | 8.1 | 自助充值支付 | 新增(后置) | P3 | M4 | 用户自助购买快乐币（支付闭环） | 用户能自助充值买币 | 依赖 3.1 | 冷启动临时权宜的终结：让快乐币回到真实货币锚定

## 落地计划
里程碑 | 编号 | 功能项 | 依赖/说明
M1 第一批·模式跑通 | 1.1 | 订阅关系模型 | 无（基础）
M1 第一批·模式跑通 | 1.2 | 订阅操作 | 依赖 1.1 + 3.1
M1 第一批·模式跑通 | 1.3 | 周期管理 | 依赖 1.1
M1 第一批·模式跑通 | 1.4 | 到期自动回收 | 依赖 1.1 + 1.3
M1 第一批·模式跑通 | 1.5 | 订阅访问控制 | 依赖 1.1
M1 第一批·模式跑通 | 1.6 | 订阅频道tab入口 | 依赖 1.1 + 1.5 + 2.1
M1 第一批·模式跑通 | 2.1 | 1周全开 | 依赖 1.5
M1 第一批·模式跑通 | 2.2 | 试用到期回收 | 依赖 2.1
M1 第一批·模式跑通 | 3.1 | 快乐币余额+流水 | 无（基础）
M1 第一批·模式跑通 | 3.2 | 后台充值(临时) | 依赖 3.1；限邀请码赠送/活动补偿/内测
M1 第一批·模式跑通 | 3.3 | C端查币+充值履历 | 依赖 3.1 + 3.2
M1 第一批·模式跑通 | 4.1 | 订阅频道分类管理 | vip_category 已有基础
M2 第二批·内容命门 | 5.1 | 精品榜采集 | 无（爬虫侧独立改造）
M2 第二批·内容命门 | 5.2 | 质量评分 | 依赖 5.1
M2 第二批·内容命门 | 5.3 | 分类归位 | 依赖 5.1 + 分类表(已有)
M3 第三批·体验与数据 | 6.1 | 阅读历史API | 无（独立）
M3 第三批·体验与数据 | 7.1 | 核心埋点 | 埋点基建可先行；转化埋点依赖 1.x/5.x
M4 第四批·变现 | 8.1 | 自助充值支付 | 依赖 3.1；冷启动临时权宜的终结