## 待办任务
阶段 | 编号 | 待办任务 | 归属 | 来源编号 | 状态
1 前端可开工 | 1 | 建前端权限层 src/permission/：状态唯一来源（登录/VIP/试用/订阅/余额）+ can() 能力判定 | 前端 | A1 A2 A3 | 已完成
1 前端可开工 | 2 | 落路由守卫：meta.require 整页级拦截，不再靠页面自觉 | 前端 | A4 | 已完成
1 前端可开工 | 3 | 修错误处理：http.js 保留业务 code；401 同步清 store 并跳登录 | 前端 | A5 A6 | 已完成
1 前端可开工 | 4 | 统一提示出口：门禁原因 → 层级 + 文案 + 落点 | 前端 | A7 A8 A9 | 已完成
1 前端可开工 | 5 | 修三处提示错乱：阅读器误报「需要 VIP」、订阅页匿名文案、快乐币/工单页无门禁 | 前端 | B1 B2 B3 | 已完成
1 前端可开工 | 6 | 补 npm test 脚本（现有 15 个用例全通过，但没有 test 脚本） | 前端 | E1 | 已完成
2 产品拍板 | 7 | 订阅频道是否要求 VIP 资格（后端只校验登录+币，前端却整页 VIP 门禁） | 产品 | D1 | 待决策
2 产品拍板 | 8 | 未订阅频道「预览第 1 页小说」是否允许点开（当前看得见、点不开） | 产品 | D2 | 待决策
2 产品拍板 | 9 | VIP 专区「仅前 3 页」是安全限制还是体验降级（当前前端截断，可绕过） | 产品 | D3 | 待决策
2 产品拍板 | 10 | 快乐币入口是否对非VIP 开放（订阅需要币，但入口只对 VIP 显示） | 产品 | D4 | 待决策
2 产品拍板 | 11 | 订阅阅读历史页是否要求登录（当前对匿名也开放） | 产品 | D5 | 待决策
3 后端契约 | 12 | 新增「需订阅」业务码 + VIP 字段归一（当前 403 与「账号被禁用」同码） | 后端 | C1 C2 C3 | 待开始
3 后端契约 | 13 | 新增能力聚合接口：一次返回登录/VIP/试用/订阅/余额/价格 | 后端 | C4 C5 | 待开始
3 后端契约 | 14 | 补 read-history 与 subscribe/history 接口（前端已在调用，后端 404） | 后端 | C9 | 待开始
3 后端契约 | 15 | 统一未订阅可见范围：/novels 限第 1 页 vs /feed 不限；媒体缩略图策略；VIP 书目录 403 修正 | 后端 | C6 C7 C8 | 待开始
3 后端契约 | 16 | 修三处一致性：试用期被后台重置、订阅到期两套时间源、搜索补受限标记 | 后端 | C10 C11 C12 | 待开始
4 加固回归 | 17 | 安全收口：Admin/Crawler 补鉴权（P0，单独立项）、封面代理 SSRF 收敛、工单越权返回码 | 后端 | F1 F4 F5 | 待开始
4 加固回归 | 18 | 测试与收尾：权限层单测 + 五状态验收清单；已读过滤迁账户级；清理 X-User-Id 死代码 | 前端/后端 | E2 E3 E4 F3 A11 B7 B8 | 待开始

## 说明
项 | 内容
文档名称 | H5 全局权限管理 · 状态 × 功能清单
适用端 | mini-novel-h5（H5 阅读端）；后台 Admin 不适用
用途 | H5 权限体系的设计输入与评审基线。矩阵写「目标规范」，当前实现的偏差集中在「现状差距」表
口径基线 | main 分支前端代码 + mini-novel-api 全部 39 个 H5 端点的逐条守卫审计
图例 ✅ | 可用
图例 🔒 | 可见但被拦截（前端主动拦 + 引导，不消耗后端请求）
图例 ⛔ | 不可用（后端硬拒；前端应预拦，避免发注定失败的请求）
图例 ⚠️ | 当前实现与设计意图不一致，见「现状差距」表
图例 — | 该状态下不涉及此功能
权限分层 | 前端负责「判定 + 拦截 + 提示」= 体验；后端负责逐条兜底 = 真正的安全边界。前端拦截不是安全措施
硬规则 1 | 禁止用异常反推权限（如 ReaderPage 把网络失败也判成「需要 VIP」）。必须先按业务 code 分类，再决定提示
硬规则 2 | 权限提示必须带明确落点（按钮 + 目标页面），只弹 toast 不给路 = 用户无路可走
硬规则 3 | 文案集中在 prompts 模块，不直接透出后端 message（code=403 同时表示「需订阅」和「账号被禁用」）
硬规则 4 | 同一门禁在同一会话内只弹一次，后续降级为按钮态或静默降级，避免反复打断
硬规则 5 | 可预判的不要等后端拒绝（Novel.vipRequired / Chapter.vip 自带标记，进页面前就能判定）
维护规则 | 判定真值只在「判定真值速查」表维护；文案只在「提示规范」表维护；其它表引用，不复制粘贴
权威定义 · VIP | VipAccessServiceImpl.hasActiveVip —— 仅依据 app_user.vip_expire_time > now()
权威定义 · 订阅 | SubscribeServiceImpl.isAccessible / isTrialActive —— TRIAL_DAYS = 7
关联文档 | docs/h5-permission-matrix.md（叙述版）· TASKS.md（订阅 M1）· docs/media-pool-design.md

## 状态模型
类型 | 维度 / 字段 | 取值 | 权威判定依据 | 前端可否可靠判定 | 备注
维度 | A 登录态 | A0 匿名 / A1 已登录 | Sa-Token token 有效（header Authorization 或同名 cookie）；后端 code=401 | ✅ | 过期 token 等价于未登录；后端无拦截器，39 个端点逐条 if
维度 | B VIP 态 | B0 非VIP / B1 VIP有效 | app_user.vip_expire_time > now()（唯一依据） | ✅ /api/vip/status.active 或 profile.vipActive | 两处字段名不一致（active vs vipActive）
维度 | C 试用态 | C0 非试用 / C1 试用中 | app_user.vip_activated_at + 7 天 > now() | ⚠️ 需前端自算（profile 返回 vipActivatedAt） | 管理员每次调整 VIP 都会刷新 vip_activated_at → 试用被重置
维度 | D 频道订阅态 | D0 未订阅 / D1 已订阅有效 | user_subscribe：status=ACTIVE 且 end_time > now() | ⚠️ /subscribe/channels 的 subscribed 含试用污染；/subscribe/my 不含试用 | D 独立于 B：VIP 过期后订阅关系仍在（A1·B0·D1 是合法组合）
维度 | E 快乐币余额 | E0 足够 / E1 不足 | /api/coin/balance 对比价格表 WEEK 100 / MONTH 300 / QUARTER 800 / YEAR 3000 | ✅（价格未由接口下发，需前端常量） | 仅影响「订阅 / 一键订阅」动作
维度 | F 成人内容确认 | F0 未确认 / F1 已确认 | 本机 localStorage.mini_novel_vip_adult_confirmed | ✅ | 仅影响 VIP 专区；换设备即失效
禁用 | app_user.vip_status | 0 / 1 / 2 | 不参与任何后端判定 | ❌ 禁止使用 | VIP 自然过期无清理任务 → 长期失真，误用会显示错误会员状态
禁用 | Chapter.readable | 恒为 null | @TableField(exist=false) 且从未赋值 | ❌ 死字段 | 看似有「可读性标记」，实际无值
禁用 | Chapter.reviewStatus | 恒为 null | @TableField(exist=false) 且从未赋值 | ❌ 死字段 | 同上
禁用 | Chapter.priceCoin | VIP 章 = 10 | 被写入但全仓无任何扣币/解锁逻辑 | ❌ 禁止使用 | 不存在「快乐币解锁单章」能力
禁用 | Novel.freeChapterCount | 整数 | H5 读路径完全不使用 | ❌ 禁止使用 | 免费章节靠逐章 is_vip 标记实现
禁用 | 请求头 X-User-Id | 用户 ID | 后端刻意忽略（CurrentUserResolver.java:22） | ❌ 死代码 | 前端 http.js:17 仍在发送
禁用 | 后端 message 字符串 | 中文文案 | code=403 同时表示「需订阅」与「账号被禁用」 | ❌ 禁止匹配字符串 | 对文案改动极其脆弱

## 组合态与能力域
类型 | 编号 / 名称 | 组合 / 判定式 | 说明
组合态 | S1 | A0 | 匿名
组合态 | S2 | A1 · B0 | 已登录非 VIP（含 VIP 过期、被后台降级）
组合态 | S2a | A1 · B0 · vipExpireTime == null | 从未开通 VIP → 文案「用邀请码开通 VIP」
组合态 | S2b | A1 · B0 · vipExpireTime < now() | VIP 已到期 → 文案「VIP 已到期，续期后继续」
组合态 | S3 | A1 · B1 · C1 | VIP + 试用期内：7 天内全频道等价于「已订阅全部频道」
组合态 | S4 | A1 · B1 · C0 · D0 | VIP + 试用结束 + 未订阅该频道
组合态 | S5 | A1 · B1 · C0 · D1 | VIP + 试用结束 + 已订阅该频道
组合态 | S2 · D1 | A1 · B0 · D1 | VIP 过期但频道订阅仍有效 → 媒体可看，频道内 vipRequired 小说一律不可读
动作态 | E1 | 币余额 < 所需 | 仅影响「订阅 / 一键订阅」动作；后端返回 code 1000 + HTTP 200
页面态 | F0 | 未做 18 岁确认 | 仅影响 VIP 专区
能力域 | P0 公共阅读 | 恒真 | 首页、分类、榜单、搜索、免费书详情与章节
能力域 | P1 VIP 阅读 | B1 | VIP 小说详情/目录、is_vip 章节正文、VIP 专区书单
能力域 | P2 频道媒体 | C1 ∨ D1(该频道) | 频道 feed 内图文/视频、媒体帖详情、媒体字节（含缩略图）
能力域 | P3 交易 | A1 ∧ E0 | 订阅频道、一键订阅、续订
能力域 | P4 账户 | A1 | 书架、账户级阅读历史、工单、快乐币、昵称

## 功能×状态矩阵
页面 | 功能项 | 能力域 | S1 匿名 | S2 非VIP | S3 VIP试用中 | S4 VIP未订阅 | S5 VIP已订阅 | 门禁原因 | 后端判定真值 | 现状备注
全局 | 底部 tab（首页/分类/订阅/书架/我的） | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | tab 常显，落地页各自拦截
全局 | 「我的」页登录入口 | — | ✅ | — | — | — | — | — | —
全局 | 退出登录 | P4 | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | POST /auth/logout | 二次确认弹窗
首页 | 今日推荐 / 继续阅读 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | GET /api/home/sections 匿名
首页 | 快捷入口（分类/书架/VIP/找书） | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | 入口常显
首页 | 四个榜单区块 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | GET /novels/rank 匿名 | 受 SQL 层 23qb 来源过滤，前端无感
分类 | 分类列表 / 分类书库 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | GET /categories 匿名
榜单 | 热榜 / 完结 / 更新 / 长篇 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | GET /novels/rank 匿名
搜索 | 搜索（结果随权限裁剪） | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | GET /novels/search 匿名；结果随 VIP/订阅变化 | ⚠️ 响应无裁剪标记 → 用户误判「没有这本书」；S2 结果与 S1 完全相同
书籍详情 | 免费书详情页 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | GET /novels/{id} 无守卫
书籍详情 | VIP 书详情页（vipRequired=true） | P1 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_VIP | vipRequired && !vipActive → 403 / code 2001 | 整页 L0 拦截
书籍详情 | 章节目录（VIP 书） | P1 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_VIP | GET /novels/{id}/chapters 同门禁 | ⚠️ 连「免费章节」的目录也拿不到（与正文可读自相矛盾）
书籍详情 | 开始阅读 / 继续阅读 | P1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 按目标章节判定
书籍详情 | 加入书架 | P4 | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | POST /user/bookshelf/{id} | 跳登录并带 redirect
书籍详情 | 本页章节搜索 / 跳转 / 排序 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 前端本地
阅读器 | 免费章节正文 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | GET /novels/chapters/{id} 无守卫
阅读器 | is_vip 章节正文 | P1 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_VIP | chapter.vip && !vipActive → 403 / 2001 | 弹窗「该章节需要开通 VIP 后阅读」+ 去开通 / 返回
阅读器 | 上一章 / 下一章 | P1 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_VIP | 按目标章判定 | ⚠️ VIP 边界处可能突然被拒；需按目标章预判
阅读器 | 目录抽屉 | P1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 随 /chapters 门禁
阅读器 | 阅读设置（字号/主题）、滚动位置 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 本地 localStorage
阅读器 | 返回首页 | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | —
书架 | 书架列表 / 续读 / 移出 | P4 | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | GET /user/bookshelf 需登录 | 已是全项目最正确的门禁范式，建议作为模板
我的 | 资料卡 / 昵称修改 | P4 | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | GET /user/profile、PUT /user/nickname
我的 | VIP 会员入口 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | 入口常显，落地页拦截
我的 | 升级 VIP（联系客服） | — | — | ✅ | — | — | — | NEED_VIP | vipActive == false
我的 | VIP 有效期显示 | P1 | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | vipExpireTime（null = 永久）
我的 | 专属邀请码 / 剩余名额 | P1 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_VIP | 仅 vipActive 返回邀请码字段 | 复制到剪贴板
我的 | 我的快乐币入口 | P4 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | GET /coin/balance 需登录 | ⚠️ 建议放开给 S2（订阅需要币，当前仅 vipActive 可见）
我的 | 工单服务入口 | P4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 入口匿名可见 | ⚠️ 落地页需拦 S1
我的 | 阅读历史（账户级） | P4 | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | NEED_LOGIN | 前端已调用 /user/read-history，后端 404 | ⚠️ 未落地
我的 | 账号设置 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待接入
我的 | 阅读设置（字号/主题） | P0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 本地 localStorage
我的 | 退出登录 | P4 | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | POST /auth/logout
VIP 专区 | 门禁 L1：登录 | — | 🔒 | — | — | — | — | NEED_LOGIN | — | 整页「登录后进入 VIP 专区」
VIP 专区 | 门禁 L2：VIP 资格 | — | — | 🔒 | — | — | — | NEED_VIP / VIP_EXPIRED | vipActive == false | 整页「需要 VIP 资格」；S2b 改「VIP 已到期」
VIP 专区 | 门禁 L3：18 岁确认 | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ADULT_CONFIRM | 本机 localStorage | 勾选「我确认已满 18 周岁并自愿查看」
VIP 专区 | VIP 书单 / 分类切换 | P1 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_VIP | GET /vip/books、/vip/categories 需登录 + VIP
VIP 专区 | 权益状态条 / 到期日 | P1 | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | vipExpireTime
VIP 专区 | 已阅读过滤 / 一键清理 | P1 | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | 本地 localStorage | 确认弹窗
VIP 专区 | 「仅展示最新 3 页」截断 | P1 | — | — | — | ⚠️ | 不截断 | — | 后端返回全量，截断只是前端不去请求 | ⚠️ 可被绕过：后端无页码上限
VIP 专区 | 频道订阅引导条（去解锁全部） | P3 | — | — | — | ✅ | — | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | hasSubscription == false | 跳 /h5/subscribe
订阅频道主页 | 页面进入 | P3 | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN / NEED_VIP | GET /subscribe/channels 需登录 | ⚠️ S1 与 S2 文案必须分开（当前共用，匿名被引导去开通 VIP）
订阅频道主页 | 试用横幅（全频道开放 + 到期日） | P2 | — | — | ✅ | — | — | — | trial / trialEndTime
订阅频道主页 | 一键订阅全部未订阅分类 | P3 | — | — | 隐藏 | ✅ (E0) | ✅ (E0) | NEED_COIN | POST /subscribe/subscribe-all 需登录 + 币 | ⚠️ E1 → code 1000「快乐币余额不足，无法一键订阅」（HTTP 200）
订阅频道主页 | 阅读历史入口 | P2 | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | 本地 localStorage
订阅频道主页 | 频道列表（已订阅/未订阅/试用中） | P2 | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | subscribed（含试用）· trial · endTime · daysLeft | ⚠️ subscribed 与 /subscribe/my 对同一用户答案不同
订阅频道主页 | 单频道订阅（300 币 / 月） | P3 | — | 🔒 | 隐藏 | ✅ (E0) | ✅ (E0) | NEED_COIN | POST /subscribe/channels/{id} 需登录 + 币 | ⚠️ 后端不校验 VIP，前端整页门禁 → 口径分歧，需拍板
订阅频道主页 | 订阅到期倒计时（≤3 天） | P2 | — | — | — | ✅ | ✅ | — | endTime 前端自算
频道详情 | 页面进入 | P2 | 🔒 | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | GET /channels/{id}/feed 需登录
频道详情 | 频道头 / 网格·列表切换 | P0 | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | —
频道详情 | 小说项（点击进阅读器） | P0 | — | — | ✅ | ⚠️ | ✅ | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | /feed 未订阅仍返回小说 | ⚠️ 当前看得见点不开 → 与「预览第 1 页」语义冲突，需拍板
频道详情 | 媒体项（图文 / 视频卡片） | P2 | — | — | ✅ | ⛔ | ✅ | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | 未订阅时后端不返回媒体项 | L4 静默降级，区块整体不渲染
频道详情 | 未订阅提示条 + 底部订阅条 | P2 | — | — | — | ✅ | — | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | restricted=true
频道详情 | 已读过滤（点开即已读，从列表移除） | P2 | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | 本地 localStorage，仅作用于小说
频道详情 | 加载更多 | P2 | — | — | ✅ | ⛔ | ✅ | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | hasMore
媒体详情 | 进入媒体帖详情 | P2 | 🔒 | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | isAccessible → 否则 403「订阅后查看」 | ⚠️ 403 与「账号已被禁用」同码，只能靠上下文区分
媒体详情 | 图片画廊 / 全屏预览 | P2 | — | — | ✅ | — | ✅ | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | 字节端点同门禁（缩略图也 403）
媒体详情 | 视频播放 / 封面帧 | P2 | — | — | ✅ | — | ✅ | NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE | 同上
媒体详情 | 禁下载（右键/长按/拖拽/画中画） | P2 | — | — | ✅ | — | ✅ | — | 前端 UI 层
订阅阅读历史 | 列表 / 继续读 / 一键清理 | P4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 纯本地 localStorage | ⚠️ 当前对匿名也开放；账户级历史后端未落地
快乐币 | 余额 / 流水 | P4 | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | GET /coin/* 需登录 | ⚠️ 当前无守卫 → 匿名直达表现为空壳 + 401 toast
工单 | 列表 / 新增 / 详情 / 关闭 | P4 | 🔒 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | NEED_LOGIN | GET/POST /ticket/* 需登录 | ⚠️ 当前无守卫
工单 | 查看他人工单 | P4 | — | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | — | 返回 code 1000「工单不存在」 | ⚠️ 不区分「不存在」与「非本人」，语义混淆
登录 | 访问页面 + 提交登录 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | POST /auth/login 匿名（需图形验证码）
登录 | 邀请码（选填） | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 有效 → 自动开通永久 VIP（2099-12-31）
登录 | 登录成功但邀请码无效 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | HTTP 200 / code 0 + loginErrorCode=INVITE_INVALID | ⚠️ 必须当成功处理并 toast「邀请码无效，已按普通用户登录」
登录 | 登录后回跳 redirect | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | safeRedirect() 白名单校验

## 提示规范
门禁原因 | 触发条件 | 提示层级 | 文案 | 主按钮 / 引导落点
NEED_LOGIN | A0 且能力需登录 | L0 整页替换 | 「登录后同步你的书架和阅读记录」/「登录后可继续」 | 立即登录 → /h5/login?redirect=<当前全路径>
NEED_VIP（从未开通） | B0 且 vipExpireTime == null | L0 / L1 | 「该内容需要 VIP 资格，可用邀请码开通」 | 使用邀请码 → /h5/vip（登录页邀请码入口）
VIP_EXPIRED | B0 且 vipExpireTime < now() | L0 | 「VIP 已到期，续期后可继续阅读」 | 去续期 / 联系客服
NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE（媒体） | P2 不成立（媒体帖、媒体字节） | L1 区块占位 / L4 静默降级 | 「订阅后可查看本频道的图文与视频」 | 订阅本频道（300 币 / 月）
NEED_CHANNEL_SUBSCRIBE（小说预览） | P2 不成立且走小说预览（S4） | L2 操作提示 / L3 按钮态 | 「订阅后查看该频道全部小说」 | 同上
NEED_COIN | E1 且动作需扣币 | L2 toast + 引导 | 「快乐币余额不足」+ 当前余额 / 所需数量 | 去快乐币页（或联系客服充值）
ADULT_CONFIRM | F0 且进入 VIP 专区 | L0（页内门禁） | 「本频道含成人主题内容，仅面向已满 18 周岁用户」 | 勾选确认 → 进入
ACCOUNT_DISABLED | 后端 403「账号已被禁用」 | L0 | 「账号已被禁用，请联系客服」 | 联系客服
NETWORK_ERROR | 非权限类异常（超时 / 5xx / 无 code 字段） | L2 toast | 「网络异常，请重试」 | 重试按钮
LAYER L0 | 整页替换：页面主体换成门禁卡 | 适用：整页都不可用 | 现有实现：VipPage.vip-access-denied、BookshelfPage.no-login
LAYER L1 | 区块占位：页面内某区块换成锁定卡 | 适用：页面部分可用 | 现有实现：SubscribeChannelPage.footbar 订阅条
LAYER L2 | 操作级提示：toast / 确认弹窗 | 适用：可见但不可点 | 现有实现：ReaderPage 的「需要 VIP」弹窗
LAYER L3 | 按钮态：置灰 / 加锁图标 / 禁用态文案 | 适用：入口保留但不可用 | 现有实现：VipPage.subscribe-prompt
LAYER L4 | 静默降级：该内容不渲染 | 适用：不需要解释的裁剪 | 现有实现：未订阅时媒体项不出现

## 错误码映射
后端 code | HTTP 状态 | 语义 | 前端动作 | 备注
401 | 401 | 需登录 | 清会话（含 Pinia store）→ 跳登录（带 redirect） | HTTP 与 code 恰好一致，可直接用任一判断
2001 | 403 | 需 VIP | 走 NEED_VIP / VIP_EXPIRED 引导，不弹通用错误 | 唯一有专属业务码的权限失败
403 | 403 | 需订阅该频道 或 账号被禁用 | 按调用上下文区分；建议后端拆码 | ⚠️ 二者同码同状态，无法靠 code 区分
1000 | 200 | 业务失败（余额不足 / 验证码 / 参数 / 限流） | 必须按 code 判，不能按 HTTP 状态判 | ⚠️ HTTP 200！按状态判会把失败当成功
404 | 404 | 资源不存在 | 常规空态
（无 code 字段） | 任意 | 非业务异常 / 网关错误 | 归为 NETWORK_ERROR | GlobalExceptionHandler 不捕获非 BusinessException
现状缺陷 1 | — | http.js 错误分支丢弃业务 code | 归一化为 { code, httpStatus, message } | ⚠️ 导致 403-需订阅 与 403-需VIP(2001) 无法区分
现状缺陷 2 | — | http.js 401 只清 localStorage，不清 store | 同步清 Pinia 并跳登录 | ⚠️ 出现「store 认为已登录、页面拿不到数据」的错乱态

## 现状差距
编号 | 严重度 | 问题 | 位置 | 影响 | 建议
6.1 | 🔴 严重 | 路由守卫失效：meta.auth 在所有路由上都未声明 | src/router/index.js:50 | 无第一道防线，全靠页面自觉 | 在 meta 声明最低要求，守卫做整页级拦截
6.2 | 🔴 严重 | 误把「订阅」当「小说权限」 | 全局认知 | 若按「已订阅 ⇒ 全部可读」渲染，会大面积 403 / 2001 | 能力域分离：P1 只看 VIP，P2 只看订阅
6.3 | 🔴 严重 | SubscribePage 让匿名与非VIP 共用一套文案 | src/pages/SubscribePage.vue:5-10 | 匿名用户被引导去「用邀请码开通 VIP」，正确动作是先登录 | 按 NEED_LOGIN / NEED_VIP 分两套文案
6.4 | 🔴 严重 | http.js 丢失业务 code；401 不清 store | src/services/http.js:29-31, 38-45 | 权限错误无法分类处理；登录态错乱 | 统一错误对象 + errors 映射
6.5 | 🟠 高 | ReaderPage 任何加载错误都弹「需要 VIP」 | src/pages/ReaderPage.vue:137-143 | 网络故障被误报成权限问题 | 先按 code 分类，再决定提示
6.6 | 🟠 高 | VipPage 直接读 localStorage 判登录；vipActive / active 字段名不一致 | src/pages/VipPage.vue:170；UserProfileVo vs VipStatusVo | 登录态双源；VIP 状态取值易错 | 统一以 permissionStore 为唯一状态源
6.7 | 🟠 高 | VIP 专区「未订阅仅前 3 页」是前端截断，后端返回全量 | src/pages/VipPage.vue:174, 231-235 | 可绕过（直接翻页请求） | 后端加页码上限，或明确为「体验降级」并记录
6.8 | 🟠 高 | 频道未订阅态「预览」只展示不可点 | src/pages/SubscribeChannelPage.vue:156-160 | 第 1 页小说全部可见但点击一律 toast，与「预览」语义冲突 | 产品拍板：预览是否允许点开
6.9 | 🟡 中 | CoinPage / TicketPage / SubscribeHistoryPage 无守卫 | 各页 onMounted | 匿名可直达，表现为空壳 + 401 toast | 补 NEED_LOGIN 门禁
6.10 | 🟡 中 | 媒体字节靠登录时种的 Cookie，token 由他途注入时图片全裂 | AuthController.java:61-62, 75-82 + services/subscribe.js:49-51 | 纯前端无法自检 | 登录后做 Cookie 存在性自检
6.11 | 🟡 中 | X-User-Id 请求头是死代码（后端刻意忽略） | src/services/http.js:17 | 噪音，易误导 | 删除
6.12 | 🟡 中 | 试用期会被管理员操作重置（vip_activated_at 被刷新） | VipInvitationServiceImpl.java:147 | 前端「未订阅」状态不稳定；/channels 与 /subscribe/my 答案不一致 | 后端区分「首次激活」与「调整」
6.13 | 🟢 低 | 搜索结果被权限裁剪但无任何标记 | NovelController.java:44-70 | 用户误以为「没有这本书」 | 响应补 restricted 类标记
6.14 | 🟢 低 | 已读过滤是本地 localStorage，VIP 与订阅各一套 key | vipReadStatus.js / subscribeReadStatus.js | 换设备即「已读」重置 | 接入账户级阅读历史后统一
6.15 | 🟢 低 | 订阅到期判定两套时间源（MySQL NOW() vs JVM now()） | UserSubscribeMapper.java:11 vs SubscribeServiceImpl.java:258 | 到期边界可能给出不同答案 | 统一时间源

## 后端契约诉求
编号 | 诉求 | 理由 | 优先级
7.1 | 新增独立业务码表示「需订阅」（如 4031） | 当前与「账号被禁用」共用 code 403，前端只能靠中文字符串区分 | P0
7.2 | VIP 状态字段归一：统一 vipActive；vipStatus 标注「不可用于判权」或不返回 | 三处重复实现：AuthController:100、VipInvitationServiceImpl:519、VipAccessServiceImpl:23 | P0
7.3 | 新增「当前能力」聚合接口：{ authenticated, vipActive, vipExpireTime, vipActivatedAt, trialActive, subscribes[], coinBalance, prices } | 前端权限层只依赖一个数据源，避免首屏 N 个请求 + 状态互相矛盾 | P0
7.4 | 价格表下发 | 价格只存在于 application.yml（100/300/800/3000），前端硬编码会漂移 | P1
7.5 | 统一未订阅分页策略 | /channels/{id}/novels 强制第 1 页，/channels/{id}/feed 不限制 → 未订阅可翻遍频道内全部小说 | P1
7.6 | 明确媒体缩略图策略；修正 VIP 小说目录接口整体 403 的问题 | 方法注释说 thumb/poster 仅需登录、实现一律 403；且 VIP 书连「免费章节」目录也拿不到 | P1
7.7 | 补 /api/user/read-history、/api/subscribe/history | 前端已在调用，后端返回 404（账户级阅读历史未落地） | P1
7.8 | 明确「订阅是否需要 VIP 前置」 | 后端只要求登录 + 币，前端却整页 VIP 门禁 → 口径分歧 | P0（产品决策）
7.9 | （超出 H5 但必须单独立项）Admin /admin/** 与 Crawler /crawler/** 无任何鉴权，且与 H5 同进程同端口 | 与「全局权限管理」直接冲突 | P0（安全）

## 判定真值速查
功能 | 后端判定式 | 代码位置
免费书详情 / 章节 | 无守卫 | NovelController.java:78, 95
VIP 书详情 / 目录 | novel.vipRequired && !vipActive → 403 / code 2001 | NovelController.java:82, 91, 128-133
is_vip 章节正文 / 上下章 | chapter.vip && !vipActive → 403 / code 2001 | NovelController.java:100, 111, 122
VIP 专区书单 / 分类 | 需登录 + hasActiveVip；并排除已加入「已发布」频道的小说（subscribe_channel_novel + subscribe_channel.status=PUBLISHED），频道下架后自动回归 | VipController.java:66, 83, 97-116
频道列表 | 需登录；subscribed = 订阅有效 ∨ 试用中 | SubscribeServiceImpl.java:96
频道小说列表 | 需登录；未订阅 → restricted=true + 限第 1 页 | SubscribeServiceImpl.java:136-143
频道 feed | 需登录；未订阅 → 媒体剔除、小说不限页 | ChannelFeedServiceImpl.java:57-75
频道媒体列表 | 需登录；未订阅 → 空列表 + restricted=true | SubscribeMediaController.java:59-64
媒体帖详情 / 媒体字节 | isAccessible → 否则 403「订阅后查看」 | SubscribeMediaController.java:77-79, 96-100
订阅 / 一键订阅 | 需登录 + 币余额足够 | SubscribeServiceImpl.java:152, 193-195
书架 / 快乐币 / 工单 / 昵称 | 需登录（requireUser） | UserController / CoinController / TicketController
搜索 | 匿名；结果随 VIP / 订阅裁剪（不随 VIP 专区货架变化） | NovelController.java:44-70
VIP 判定（权威） | userId != null && vip_expire_time != null && vip_expire_time > now() | VipAccessServiceImpl.java:18-26
试用判定（权威） | vip_activated_at != null && now() < vip_activated_at + 7d（TRIAL_DAYS = 7） | SubscribeServiceImpl.java:40, 209-215
订阅判定（权威） | isTrialActive ∨ selectActive(userId, channelId) != null | SubscribeServiceImpl.java:218-223

## 任务明细
批次 | 编号 | 分组 | 任务 | 归属 | 优先级 | 预估 | 依赖 | 验收标准 | 关联编号 | 状态
1 骨架 | A1 | A 权限层建设 | 新建 src/permission/ 骨架（constants / store / useCapability / guard / prompts / errors） | 前端 | P0 | M | 无 | 目录存在并在 main.js 注册 permissionStore；单测可跑 |  | 待开始
1 骨架 | A2 | A 权限层建设 | permissionStore 作为状态唯一来源（登录态 / VIP / 试用 / 订阅集合 / 余额） | 前端 | P0 | M | A1 | 页面不再直接读 localStorage token；grep 仅 authStorage/http 命中 | 6.6 | 待开始
1 骨架 | A3 | A 权限层建设 | 能力域常量与 can() 判定（P0–P4 → 判定式） | 前端 | P0 | S | A1 | can('VIP_READ') 等 5 个能力可调用，单测覆盖 S1–S5 组合 | 6.2 | 待开始
1 骨架 | A5 | A 权限层建设 | http.js 错误归一化，保留 { code, httpStatus, message } | 前端 | P0 | S | 无 | 403-需订阅 与 403-2001 可区分；code 1000（HTTP 200）被识别为失败 | 6.4 / 7.1 | 待开始
1 骨架 | A6 | A 权限层建设 | 401 时同步清 Pinia store 并跳登录（带 redirect） | 前端 | P0 | S | A2, A5 | token 失效后 store 与 localStorage 同时清空；不出现「已登录但无数据」 | 6.4 | 待开始
1 骨架 | A7 | A 权限层建设 | errors.js：后端 code → 门禁原因映射 | 前端 | P0 | S | A5 | 401 / 2001 / 403 / 1000 / 无 code 五类各有一条单测 | 7.1 | 待开始
1 骨架 | B1 | B 缺陷修复 | ReaderPage 去掉 catch-all「需要 VIP」，改按 code 分类 | 前端 | P0 | S | A5, A7 | 网络失败提示网络错误；仅 2001 弹 VIP；404 提示章节不存在 | 6.5 | 待开始
1 骨架 | B2 | B 缺陷修复 | SubscribePage 拆分 S1 / S2 文案 | 前端 | P0 | S | A7 | 匿名看到「登录后查看订阅频道」+ 立即登录；非VIP 看到 VIP 引导 | 6.3 | 待开始
1 骨架 | B3 | B 缺陷修复 | CoinPage / TicketPage 补 NEED_LOGIN 门禁 | 前端 | P0 | S | A7 | 匿名直达显示登录引导，不再出现「空壳 + toast」 | 6.9 | 待开始
1 骨架 | E1 | E 测试回归 | 补 npm test 脚本（node --test） | 前端 | P0 | S | 无 | package.json 有 test 脚本；现有 15 个用例可跑通（已核实 15/15 通过） |  | 待开始
2 口径 | D1 | D 产品决策 | 订阅频道是否要求 VIP 资格（后端补校验 或 前端放开整页门禁） | 产品 | P0 | — | 无 | 结论写入矩阵；前后端口径一致 | 7.8 | 待决策
2 口径 | D2 | D 产品决策 | 未订阅频道「预览第 1 页小说」是否允许点开 | 产品 | P0 | — | 无 | 结论与 C6 / C7 一起定稿并写入矩阵 | 6.8 | 待决策
2 口径 | C13 | C 后端协同 | 订阅接口按 D1 结论调整（补 VIP 校验 或 维持仅需登录） | 后端 | P0 | S | D1 | 接口语义与前端门禁一致 | 7.8 | 待开始
2 口径 | C1 | C 后端协同 | 新增业务码 4031「需订阅」 | 后端 | P0 | S | 无 | 媒体 403 返回 4031；前端可精确映射，不再匹配中文字符串 | 7.1 | 待开始
2 口径 | C2 | C 后端协同 | VIP 状态字段归一（统一 vipActive；vipStatus 停用或标注） | 后端 | P0 | S | 无 | profile 与 vip/status 字段同名同义；文档声明 vipStatus 不可判权 | 7.2 | 待开始
2 口径 | C3 | C 后端协同 | 三处 VIP 判定合并到 VipAccessService | 后端 | P1 | S | C2 | AuthController / VipInvitationServiceImpl 不再手写时间比较 | 7.2 | 待开始
2 口径 | C4 | C 后端协同 | 新增能力聚合接口 GET /api/permission/snapshot | 后端 | P1 | M | 无 | 一次返回 authenticated / vipActive / vipExpireTime / vipActivatedAt / trialActive / subscribes / coinBalance / prices | 7.3 | 待开始
2 口径 | C5 | C 后端协同 | 价格表下发（含在 C4 或独立接口） | 后端 | P1 | S | C4 | 前端不再硬编码 100 / 300 / 800 / 3000 | 7.4 | 待开始
2 口径 | C8 | C 后端协同 | 修正 VIP 书目录接口整体 403（免费章节目录应可取） | 后端 | P1 | M | 无 | vipRequired 小说的前 N 章目录可匿名获取，与「免费章节正文可读」一致 | 7.6 | 待开始
2 口径 | A4 | A 权限层建设 | 路由守卫实现整页级拦截（meta.require） | 前端 | P0 | M | A2, A3, A7 | S1 直达 /h5/coin、/h5/ticket 被拦到登录并带 redirect；S2 直达 /h5/vip 被拦 | 6.1 / 6.9 | 待开始
2 口径 | A8 | A 权限层建设 | prompts.js：门禁原因 → 层级 + 文案 + 落点（唯一文案出口） | 前端 | P1 | S | A7 | 页面内无硬编码权限文案；改文案只改一处 |  | 待开始
2 口径 | A9 | A 权限层建设 | 通用门禁组件（<PermGate> / <LockedBlock>，覆盖 L0 / L1） | 前端 | P1 | M | A8 | VipPage / BookshelfPage / SubscribePage 的空态改由组件渲染，样式统一 |  | 待开始
2 口径 | A10 | A 权限层建设 | 会话变更后刷新能力（登录 / 退出 / 订阅成功 / VIP 变更） | 前端 | P1 | S | A2 | 订阅成功后无需刷新页面即可见媒体；退出后媒体立刻不可见 |  | 待开始
2 口径 | B5 | B 缺陷修复 | 章节可读性预判（Chapter.vip + vipActive 本地判定） | 前端 | P1 | M | A3 | 目录中 VIP 章节显示锁标；点击前即知不可读，不发注定 403 的请求 | 7.7 | 待开始
2 口径 | B6 | B 缺陷修复 | VIP 专区三级门禁收敛到守卫 + 组件 | 前端 | P1 | M | A4, A9 | 登录 / VIP / 成人三层由统一机制表达，页面只剩内容渲染 | 6.6 | 待开始
3 治理 | B4 | B 缺陷修复 | SubscribeHistoryPage 门禁口径明确并实现 | 前端+产品 | P1 | S | D5 | 结论写入矩阵后按结论实现 | 6.9 | 待开始
3 治理 | B9 | B 缺陷修复 | VIP 专区「仅前 3 页」截断定位澄清与实现调整 | 前端+后端 | P1 | M | D3 | 后端加页码上限，或明确标注为体验降级并接受可绕过 | 6.7 | 待开始
3 治理 | C6 | C 后端协同 | 统一未订阅分页策略（/novels 限第 1 页 vs /feed 不限） | 后端 | P1 | M | D2 | 两个接口对未订阅用户的可见范围一致 | 7.5 | 待开始
3 治理 | C7 | C 后端协同 | 媒体缩略图策略定稿（thumb / poster 是否随列表放行） | 后端+产品 | P1 | S | D2 | 方法注释与实现一致；未订阅时列表封面行为明确 | 7.6 | 待开始
3 治理 | C9 | C 后端协同 | 补 GET /api/user/read-history 与 GET /api/subscribe/history | 后端 | P1 | M | 无 | 前端调用不再 404；账户级阅读历史可用 | 7.7 | 待开始
3 治理 | C10 | C 后端协同 | 搜索结果补 restricted 类标记 | 后端 | P2 | S | 无 | 前端能区分「没有结果」与「有结果但不可见」 | 6.13 | 待开始
3 治理 | C11 | C 后端协同 | 试用期激活时间语义修正（区分首次激活与后台调整） | 后端 | P2 | M | 无 | 后台调整 VIP 不再重置 7 天全频道试用 | 6.12 | 待开始
3 治理 | C12 | C 后端协同 | 订阅到期时间源统一（MySQL NOW() vs JVM now()） | 后端 | P2 | S | 无 | /channels 与 /subscribe/my 在到期边界答案一致 | 6.15 | 待开始
3 治理 | A11 | A 权限层建设 | 登录后 Cookie 自检（预防媒体字节 401「图片全裂」） | 前端 | P2 | S | A2 | 登录后校验 Authorization cookie 存在，缺失时提示重新登录 | 6.10 | 待开始
3 治理 | B7 | B 缺陷修复 | 提示频次控制（同一门禁同一会话只弹一次） | 前端 | P2 | S | A8 | 连续点击锁定项不重复弹窗 |  | 待开始
3 治理 | B8 | B 缺陷修复 | 移除 X-User-Id 死代码 | 前端 | P2 | S | 无 | http.js 不再发送该请求头 | 6.11 | 待开始
3 治理 | D3 | D 产品决策 | VIP 专区「仅前 3 页」是安全限制还是体验降级 | 产品 | P1 | — | 无 | 结论写入矩阵，驱动 B9 | 6.7 | 待决策
3 治理 | D4 | D 产品决策 | 快乐币入口是否对非VIP（S2）开放 | 产品 | P2 | — | 无 | 结论写入矩阵 |  | 待决策
3 治理 | D5 | D 产品决策 | 订阅阅读历史页是否要求登录 | 产品 | P2 | — | 无 | 结论写入矩阵 | 6.9 | 待决策
3 治理 | E2 | E 测试回归 | permission 层单测（guard / can / errors / prompts） | 前端 | P0 | M | A2, A3, A7 | S1–S5 × 5 个能力域的判定矩阵有测试覆盖 |  | 待开始
3 治理 | E3 | E 测试回归 | 错误码 → 提示的契约测试 | 前端 | P1 | S | A5, A7 | 每个 code 至少一条用例 |  | 待开始
3 治理 | E4 | E 测试回归 | 五状态端到端人工验收清单 | 前端+产品 | P1 | S | A4 | 5 个状态 × 关键页面可逐项打勾 |  | 待开始
3 治理 | E5 | E 测试回归 | 把权限矩阵接入回归流程（新增功能必须更新矩阵 + 用例） | 团队 | P2 | S | E2, E4 | 流程写入 docs/README 维护规则 |  | 待开始
3 治理 | F1 | F 安全一致性 | Admin /admin/** 与 Crawler /crawler/** 补鉴权（单独立项） | 后端 | P0 | L | 无 | 未授权请求被拒；同端口暴露问题关闭 | 7.9 | 待开始
3 治理 | F4 | F 安全一致性 | 封面代理 SSRF 收敛（GET /api/cover?url=） | 后端 | P1 | S | 无 | 目标主机白名单校验；匿名不可代发任意请求 |  | 待开始
3 治理 | F2 | F 安全一致性 | 媒体字节 Cookie 安全属性复核（HttpOnly / Secure） | 后端 | P2 | M | C7 | 给出改为 HttpOnly 后对 <img>/<video> 的影响评估与方案 | 6.10 | 待开始
3 治理 | F3 | F 安全一致性 | 已读过滤迁移到账户级（跨端一致） | 前后端 | P2 | M | C9 | 换设备后已读状态保留 | 6.14 | 待开始
3 治理 | F5 | F 安全一致性 | 工单越权返回码语义修正（1000 → 403 / 404） | 后端 | P2 | S | C1 | 区分「不存在」与「非本人」 | 7.x | 待开始